## Sheet2 (hidden)
项目周报
项目名称：万圣云智智能音箱 时间：2019/4/22—2019/4/26
姓名： 李亚男 岗位：Android开发
本周主要工作内容
日期 | 工作内容 | 完成情况 | 未完成原因或措施 | 备注
2019-04-22 | 完成添加通讯录UI布局 | 100%
2019-04-23 | 修复禅道部分BUG，添加通讯录接口和后台调测 | 100%
2019-04-24 | 手机通讯录接口调测，发布版本 | 100%
2019-04-25 | 通讯录本地存储，同步到服务器 | 70% | 录制使用视频，定位许总拿去的机器唤不醒的问题
2019-04-26 | 同步到服务器，定位闹钟相关的BUG,和禅道上的BUG | 100%
下周计划工作内容
序号 | 工作内容
1 | 计划修复禅道BUG ，优化通话记录的问题，和移动对接首次 开通固话消息通知问题
问题或建议
序号 | 问题或建议描述 |  |  | 备注
注： 1.周报要符合SMART原则，内容明确，有产出物，可量化，尽量避免模棱两可，模糊不清； 2.周报也要符合PDCA原则，计划-执行-检查-复盘纠正； 3.周报要认真思考复盘、规划，避免形式化工作； 4.每周五下午4点之前，发送当周周报内容给项目经理；

## 智能音箱 (hidden)
项目周报
项目名称 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 未完成原因或措施 | 下周工作计划 | 项目人员 | 问题及建议 | 备注
万圣云智智能音箱 | 4.22-4.26 | 完成添加通讯录UI布局 | 100% |  | 计划修复禅道BUG ，优化通话记录的问题，和移动对接首次 开通固话消息通知问题 | 李亚男
|  | 修复禅道部分BUG，添加通讯录接口和后台调测 | 100%
|  | 手机通讯录接口调测，发布版本 | 100%
|  | 通讯录本地存储，同步到服务器 | 70% | 录制使用视频，定位许总拿去的机器唤不醒的问题
|  | 同步到服务器，定位闹钟相关的BUG,和禅道上的BUG | 100%
| 4.22-4.26 | 导航栏按照UI规范全局修改 | 100% |  | 移动酒店版对接 隆科家庭版适配 bug跟进 | 张薷斌
|  | 音乐界面，上拉加载更多和下拉刷新样式统一修改 | 100%
|  | 隆科家庭版相机调试 | 80% | 相机部分需要硬件厂商支持，待厂家确定
智享家 | 4.22-4.26
4.22-4.26
人人分销 | 4.22-4.26
4.22-4.26
... | .
... | ..
... | ...
... | ...
备注： 1.周报要符合SMART原则，内容明确，有产出物，可量化，尽量避免模棱两可，模糊不清； 2.周报也要符合PDCA原则，计划-执行-检查-复盘纠正； 3.周报要认真思考复盘、规划，避免形式化工作； 4.每周五下午4点之前，发送当周周报内容给项目经理

## Sheet1
项目周报
项目名称 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 未完成原因或措施 | 下周工作计划 | 项目人员 | 问题及建议 | 备注
智享家（H5，师傅端小程序，用户端小程序） | 6.24号~6.28号 | 小程序迭代功能的开发（1.1.2）：已知bug修复 | 100% |  |  | 曾景辉，蔡金洲
|  | 移动零售端新改版v1.1.2页面开发基本完成 | 100%
|  | 移动零售端新改版v1.1.2页面接口调试 | 100%
bi商业智能管理系统
人人分销（商业智慧零售） | 6.27号 | 人人分销已知bug修复 | 100%
智享家pc管理后台
备注： 1.周报要符合SMART原则，内容明确，有产出物，可量化，尽量避免模棱两可，模糊不清； 2.周报也要符合PDCA原则，计划-执行-检查-复盘纠正； 3.周报要认真思考复盘、规划，避免形式化工作； 4.每周五下午4点之前，发送当周周报内容给项目经理

## Sheet3
序号 | SN | MAC | 备注
1 | EDAE20A5762F4c7d | 8c:84:f7:20:a9:67 | 8167S1
2 | ED44BCFD647A4377 | 8c:84:f7:20:a9:57 | 8167S2
3 | EDDEB444F1DB4bd7 | 8c:84:f7:20:a9:91 | 8167S3
4 |  | 8c:84:f7:20:a9:53 | 8167S4
5 | ED384BEB3A6C4b7e | 8c:84:f7:20:a9:8e | 8167S5